СПРАВКА

о ходе ликвидации последствий пожаров в Волгоградской области

на 08.10.10г.

1. Осталось без крова 1085 граждан, 502 семьи. Из них выбрали вид поддержки: денежная выплата – 215 семей, постройку жилого дома - 277 семей, покупку жилья – 10 семей. На строительство жилых домов в семи населенных пунктах необходимо 528,0 млн. рублей.

Подрядчикам перечислен аванс в размере 242,6 млн. рублей.

Подготовлено 126 контрактов с жителями.

2. Необходимо выплатить компенсацию за утерянное жилье 215 семьям. На эти цели необходимо 336,1 млн. рублей.

Выплачено компенсаций 84 гражданам (77 семей) на сумму 126,5 млн. рублей (36%),   08.10.10г. планируется оплата 30 гражданам (26,6 семей).

3. Приобрести 10 квартир на сумму 10,4 млн. рублей.

4. Выполнить работы по коммунальной инфраструктуре на сумму 277 млн. рублей.

Всего выделено постановлением Правительства от 3 сентября 2010 г.  -                  900 млн. рублей.

Дефицит средств составляет 686,07 млн. рублей (письмо В. В. Путину направлено 29 сентября 2010г.).

Кроме того, необходимо вновь построить в поселениях социальные объекты на 320 млн. рублей, в  т.ч.

4 детских комбината:

1. с. Александровское (Жирновский), финансирование ОАО"Лукойл" ,

2. с.Веселово (Камышинский),

3. с.Русская Бундевка (Руднянский),

4. с.Лапшинское (Котовский),

3 фельдшерско-акушерских пункта:

1. с.Александровское, финансирование ОАО"МХК ЕвроХим",

2. с.Фоменково, 	финансирование ОАО"МХК ЕвроХим",

3. с.Веселово, финансирование депутатов областной Думы.

Баня - с. Александровское

Клуб - с. Лапшинское.

ФОК - с. Александровское

Пристройка к школе (спортзал) - с.Веселово

Библиотека – с. Фоменково

Почта в с. Александровское восстанавливается силами Министерства связи

4 пожарных депо:

1. с. Бородачи (Жирновский),

2. с.Усть-Грязнуха (Камышинский)

3. с.Сосновка (Руднянский)

4. с.Лапшинское (Котовский)

Работы ведутся на всех восьми площадках:

1.с.Лапшинское (33 ж/домов) ООО "Ремстройкомплекс"

|  | Выполнено | % | За прош. сутки | Завершен. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 33 | 100 | 1 | 6.10.2010 |
| Коробки домов | 24 кровля 5 | 73 | 6 3 |  |
| Дороги | 242 песок 680 п. м. | 20 |  |  |
| Водоснабжение | 240 п. м. | 45 |  | 01.11.2010 |
| Скважина | 270 пробурено |  |  |  |
| Эл/снабжение | 60 опор, 360 п. м. линий | 20 |  | 01.11.2010 |
| Газ | 550 п. м. проложено | 40 |  | 01.11.2010 |
| Мусор |  | 100 |  |  |

Кол-во: работающих 	112,  техника      31

2. с.Веселово (18 ж/домов) ООО "Казпромволга"

|  | Выполнено | % | За прош. сутки | Завершен. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 18 | 100 |  |  |
| Коробки домов | 5 | 28 | 2 | 04.11. послед. поставка |
| Дороги | - | 30 |  |  |
| Водоснабжение | 200 п. м. | 100 |  |  |
| Скважины – 2 шт. | 2 пробурены |  |  | 01.11.2010 |
| Эл/снабжение | опоры 100% | 10 |  | 01.11.2010 |
| Газ | завоз строймат. работа с 04.10 | 10 |  | 01.11.2010 |
| Мусор |  | 100 |  |  |

Кол-во: работающих 	47,  техника     20

3. с.Осички (34 ж/дома) ООО "Стройсервис"

|  | Выполнено | % | За прош. сутки | Завершен. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 30 | 88 | 8 | 11.10.2010 |
| Коробки домов | 3 кровля 2 |  |  | 03.11. послед. поставка |
| Дороги | 460 п.м. | 20 |  |  |
| Водоснабжение | 240 п. м. | 10 |  |  |
| Скважины | 25 п. м. |  |  | 01.11.2010 |
| Эл/снабжение | 90 п. м. |  |  | 01.11.2010 |
| Газ | траншея 200 п.м. | 60 |  | 01.11.2010 |
| Мусор |  | 100 |  |  |

Кол-во: работающих 	86, техника 	26

4. с.Русская Бундевка (38 ж/домов) ООО "Стройсервис"

|  | Выполнено | % | За прош. сутки | Завершен. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 38 | 100 | 5 | 11.10.2010 |
| Коробки домов | 5 кровля 1 | 13 | 2 |  |
| Дороги | 450 п. м. | 20 |  |  |
| Водоснабжение | приступили |  |  |  |
| Скважины | Выполнено |  |  | 01.11.2010 |
| Эл/снабжение | опоры 100% | 40 |  | 01.11.2010 |
| Газ | 700 п. м. | 60 |  |  |
| Мусор |  | 100 |  |  |

Кол-во: работающих 	64,  техника	23

5. с.Фоменково (35 ж/домов) ПСК "Евро-Дом"

|  | Выполнено | % | За прош. сутки | Завершен. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 35 | 100 | 2 | 11.10.2010 |
| Коробки домов | 8 кровля 2 | 23 | 5 |  |
| Дороги | - |  |  |  |
| Водоснабжение | - | 10 |  |  |
| Скважины | 42 м. |  |  | 01.11.2010 |
| Эл/снабжение | 16 опор | 30 |  |  |
| Газ | 300 п. м. | 20 |  |  |
| Мусор |  | 100 |  |  |

Кол-во: работающих 	107,  техника	25

6. с.Александровское (46 ж/домов), новая площадка.

ПСК "Евро-Дом"

|  | Выполнено | % | За прош. сутки | Завершен. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 46 | 100 | 5 | 5.10.2010 |
| Коробки домов | 45 20 кровли | 98 | 10 17 | до 1.11.10 |
| Дороги | песок 820 п. м. | 10 |  | до 1.11.10 |
| Водоснабжение | 336 | 30 |  | до 1.11.10 |
| Скважины | 84 п. м. |  |  | до 1.11.10 |
| Эл/снабжение | 87 опор | 60 | каб. – 1600 п. м. | до 1.11.10 |
| Газ | ср. давл. |  |  | до 1.11.10 |

Кол-во: работающих 	247, техника	42

7. с.Александровское (48 ж/домов)

ПСК "Евро-Дом" (старая площадка) № 1

|  | Выполнено | % | За прош. сутки | Завершен. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 48 | 100 | 5 | 2.10.2010 |
| коробки домов | 15 кровля 10 | 31 | 5 |  |
| Дороги | - |  |  |  |
| Водоснабжение | - |  |  |  |
| Скважины | - |  |  |  |
| Эл/снабжение | - |  |  |  |
| Газ | - |  |  |  |
| Мусор |  | 92 |  |  |

Кол-во: работающих 	160, техника	23

8. с.Александровское (22 ж/дома)

ПСК "Евро-Дом" (ООО "Интерстройресурс"),

старая площадка № 2

|  | Выполнено | % | За прош. сутки | Завершен. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 22 | 100 | 17 |  |
| коробки домов |  |  |  |  |
| Дороги |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Скважины |  |  |  |  |
| Эл/снабжение |  |  |  |  |
| Газ |  |  |  |  |
| Мусор |  | 100 |  |  |

Кол-во: работающих 	48, техника		6

9. г.Жирновск (3 ж/дома)

ПСК "Евро-Дом"

|  | Выполнено | % | За прош. сутки | Завершен. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 3 | 100 |  | 5.10.2010 |
| Коробки домов | 2 | 67 | 1 |  |
| Дороги | - |  |  |  |
| Водоснабжение | - |  |  |  |
| Эл/снабжение | - |  |  |  |
| Газ | восстан. существ. |  |  |  |

Кол-во: работающих    	16, техника	     	4

Всего работающих   	887

техника		200